## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo mockAPI | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thế Hiển | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường
Logo |  |  | 100% |  |  | 2020-12-14 | 100%
Navbar |  |  | 100% |  |  | 2020-12-14 | 100%
Submenu |  |  | 100% |  |  | 2020-12-14 | 100%
Search form |  |  | 100% |  |  | 2020-12-14 | 100%
Login popup |  |  | 100% |  |  | 2020-12-14 | 100%
Gọi API hiển thị danh sách sp từ BE | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thế Hiển | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường
Chức năng bỏ sản phẩm vào giỏ hàng | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thế Hiển | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường
chức năng giỏ hàng Thêm, Xóa, Thanh toán | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thế Hiển | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường
xây dựng các chức năng cho admin CRUD | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thế Hiển
Validation | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thế Hiển
Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thế Hiển
Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 100% | Nguyễn Thiên Cát Tường | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 100% | Nguyễn Thế Hiển